## Controlador de projetos
Projeto Aplicado 2 - Grupo 19 - 2025.2
Atualizado em 2025-09-01
Tarefa | Responsável | Etapa | Categoria | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Duração Real (em dias) | Anotações
Definição da Organização | Todos | Primeira Entrega | Documento |  | 2025-09-05
Apresentação dos Dados | Ricardo Amaral | Primeira Entrega | Documento |  | 2025-09-05
Objetivos e Metas | Guilerme Santos | Primeira Entrega | Documento |  | 2025-09-05
Cronograma de ativiades | Ricardo Amaral | Primeira Entrega | Documento |  | 2025-09-05
Documento | Todos | Primeira Entrega | Documento |  | 2025-09-05
Github | Gulherme Duarte | Primeira Entrega | Repositório |  | 2025-09-05
Definição de Lingugem |  | Segunda Entrega |  |  | 2025-10-03
Análise Exploratória |  | Segunda Entrega |  |  | 2025-10-03
Tratamento da Base |  | Segunda Entrega |  |  | 2025-10-03
Definição de bases Teóricas e Métodos |  | Segunda Entrega |  |  | 2025-10-03
Especificação de Acurácia |  | Segunda Entrega |  |  | 2025-10-03
Aplicação do Método Analítico |  | Terceira Entrega |  |  | 2025-10-24
Medidas de Acurácia |  | Terceira Entrega |  |  | 2025-10-24
Descrição de Resultados Preliminares |  | Terceira Entrega |  |  | 2025-10-24
Esboço do Storytelling |  | Terceira Entrega |  |  | 2025-10-24
Relatório Técnico |  | Quarta Entrega |  |  | 2025-11-21
Apresentação do Storytelling (slides) |  | Quarta Entrega |  |  | 2025-11-21
Repositório Final |  | Quarta Entrega |  |  | 2025-11-21
Vídeo |  | Quarta Entrega |  |  | 2025-11-21
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Responsável | Etapa
Documento | Guilherme Leal | Primeira Entrega
Repositório | Gulherme Duarte | Segunda Entrega
Código | Guilerme Santos | Terceira Entrega
Apresentação | Ricardo Amaral | Quarta Entrega
Análise | Todos
PROJETOS