## Controlador de projetos
Projeto Aplicado 2 - Grupo 19 - 2025.2
Atualizado em 2025-09-05
Tarefa | Responsável | Etapa | Categoria | Estimado Início | Estimado Término | Duração Estimada (em dias) | Real Início | Real Término | Duração Real (em dias) | Anotações
Definição da Organização | Todos | Primeira Entrega | Documento | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1
Apresentação dos Dados | Ricardo Amaral | Primeira Entrega | Documento | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 3
Objetivos e Metas | Guilherme Santos | Primeira Entrega | Documento | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2
Cronograma de ativiades | Ricardo Amaral | Primeira Entrega | Documento | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5
Documento | Todos | Primeira Entrega | Documento | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5
Github | Gulherme Duarte | Primeira Entrega | Repositório | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1
Revisão da Avaliação Fase 1 | Guilherme Santos | Segunda Entrega | Documento | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 7 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 1
Definição de Lingugem | Todos | Segunda Entrega | Código | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 25 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1
Análise Exploratória | Gulherme Duarte | Segunda Entrega | Código | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 25 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 4
Tratamento da Base | Guilherme Leal | Segunda Entrega | Código | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 25 | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 3
Definição de bases Teóricas e Métodos | Ricardo Amaral | Segunda Entrega | Código | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 1
Documento Fase 2 | Todos | Segunda Entrega | Documento | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 33 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 3
Especificação de Acurácia | Todos | Segunda Entrega | Documento | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 1
Revisão da Avaliação Fase 2 | Todos | Terceira Entrega | Documento | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 7
Aplicação do Método Analítico | Todos | Terceira Entrega | Documento | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Medidas de Acurácia | Todos | Terceira Entrega | Documento | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 18
Descrição de Resultados Preliminares |  | Terceira Entrega | Código | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Esboço do Storytelling |  | Terceira Entrega |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Revisão da Avaliação Fase 3 | Todos | Quarta Entrega | Documento | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 7
Relatório Técnico |  | Quarta Entrega |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 25
Apresentação do Storytelling (slides) |  | Quarta Entrega |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 25
Repositório Final |  | Quarta Entrega |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 25
Vídeo |  | Quarta Entrega |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 25
CONFIGURAÇÃO

## Configuração
Configuração
Nome da Categoria | Responsável | Etapa
Documento | Guilherme Leal | Primeira Entrega
Repositório | Gulherme Duarte | Segunda Entrega
Código | Guilherme Santos | Terceira Entrega
Apresentação | Ricardo Amaral | Quarta Entrega
Análise | Todos
PROJETOS